## 学习视频
类型 | 描述 | 视频教程 | 地址 | 备注
案例背景 | 案例背景介绍 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053637752&courseId=1006124026
操作步骤01 | 设计进度表模板 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053633710&courseId=1006124026 | 项目跟踪模板
操作步骤02 | 制作计划进度条 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053628651&courseId=1006124026 | 项目跟踪模板
操作步骤03 | 制作实际进度条 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053630748&courseId=1006124026 | 项目跟踪模板
操作步骤04 | 制作预计进度条 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053628652&courseId=1006124026 | 项目跟踪模板
操作步骤05 | 标记当前进度位置 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053637754&courseId=1006124026 | 项目跟踪模板
操作步骤06 | 汇总关键信息 - 收集数据要分清展示和数据层面 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053633712&courseId=1006124026 | 项目跟踪模板
操作步骤07 | 用Power Query汇总文件夹里的工作簿 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=10536334748&courseId=1006124026 | 项目汇总模板
操作步骤08 | 动态获取文件位置 - 让汇总不受文件位置影响 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053633714&courseId=1006124026 | 项目汇总模板
基础知识 | 单元格设置，你要的设置都在这里 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053635702&courseId=1006124026
基础知识 | 数字百变手，数字格式随你变 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053629648&courseId=1006124026
基础知识 | 单元格引用，单元格表示和引用方式 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053632677&courseId=1006124026
基础知识 | 时间类函数，认识Excel中的日期 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053634714&courseId=1006124026
基础知识 | 数据验证 - 规范数据录入共享工作簿，填表人想出错都难 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053628629&courseId=1006124026
基础知识 | 数据可视化，条件格式 | 看视频 | https://study.163.com/course/courseLearn.htm?courseId=1006124026#/learn/video?lessonId=1053632692&courseId=1006124026

## 进度表
项目跟踪表
项目名称: | 项目01 | [6 empty] | 计划开始: | 2018-04-25 |  |  |  | 实际开始: | 2018-04-25 |  |  |  | 更新日期: | 2018-05-12 |  |  |  | 项目进度: | 逾期 |  |  |  |  | 计划进度安排 |  |  |  | 实际进度 |  |  | 预计进度
部门名称: | 部门01 | [6 empty] | 计划完成: | 2018-05-21 |  |  |  | 实际完成: | [9 empty] | 关键指标: | 达成
阶段 | 步骤 | 计划 开始 | 计划 完成 | 实际 开始 | 实际/预计 完成 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30
阶段一 | 动作01 | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-04-25 | 2018-04-28
| 动作02 | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 2018-04-29 | 2018-05-01
| 动作03 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 2018-05-02 | 2018-05-07
阶段二 | 动作04 | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-05-14
| 动作05 | 2018-05-13 | 2018-05-18
| 动作06 | 2018-05-19 | 2018-05-21

## 数据表
更新日期 | 部门名称 | 项目名称 | 计划开始 | 实际开始 | 计划完成 | 实际完成 | 项目进度 | KPI
2018-05-12 | 部门01 | 项目01 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-21 |  | 逾期 | 达成

## 动作01
动作01
动作内容:
负责人：
里程碑：
证据：

## 动作02
动作02
动作内容:
负责人：
里程碑：
证据：

## 动作03
动作03
动作内容:
负责人：
里程碑：
证据：

## 动作04
动作04
动作内容:
负责人：
里程碑：
证据：

## 动作05
动作05
动作内容:
负责人：
里程碑：
证据：

## 动作06
动作06
动作内容:
负责人：
里程碑：
证据：